Walne zebranie sprawozdawcze

ROD im. 1000-lecia PP w Poznaniu

Poznań, 21 kwietnia 2018 r.

___________________________________________________________________________

UCHWAŁA Nr 6/2018

Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD im. 1000 - lecia PP w Poznaniu z dnia  21 kwietnia 2018

w sprawie realizacji zadania p.n. Modernizacja sieci wodociągowej - kontynuacja

§ 1

Walne zebranie sprawozdawcze członków Związku w ROD im. 1000-lecia PP w Poznaniu, na podstawie § 82 pkt 9 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2018 zadanie remontowe p.n. Modernizacja sieci wodociągowej - kontynuacja.

§ 2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Koszty wykonania projektu zostaną pokryte ze środków własnych ROD (z Funduszu Rozwoju).

§ 4

Realizacja zadania może być podjęta po spełnieniu przez zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane, uchwały

nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w PZD i innych przepisach związkowych.

WNIOSEK ZARZĄDU ROD

im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Poznaniu

na walne zebranie sprawozdawcze ROD w dniu 21 kwietnia 2018 r.

w sprawie kontynuacji modernizacji sieci wodociągowej.

W związku z  Uchwałą nr 10/2006 Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego ROD z dnia 22 kwietnia 2006 w sprawie realizacji zadania p.n. Modernizacja sieci wodociągowej oraz zmianami, wynikającymi z kolejnych uchwał walnych zebrań,  Zarząd ROD wnioskuje o kontynuowanie w roku 2018 realizacji zadania.

1. Charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z

istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót:

wymiana rur wodociągowych o łącznej długości  ca 600 mb  wraz z

przystosowaniem sieci do wymogów wynikających z Uchwały nr 22/2009

Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD z dnia 25 kwietnia 2009 r. w

sprawie dodatkowych liczników wody

2. Przewidywany czasokres i termin realizacji:

czasokres realizacji: ok. 3 tygodnie

termin realizacji: rok 2018

- etap 1 (Al. Malw od Al. Piwonii do Al. Krokusów - 22.000,00 zł)

- etap 2 (Al. Malw od Al. Krokusów do Al. Al. Żółcieni - 20.000,00 zł)

- etap 3 (Al. Malw od Al. Żółcieni do Al. Fiołków - 23.000,00 zł)

3. System realizacji zadania (w odniesieniu do całości lub elementów obiektu):

zlecony

4. Przewidywany koszt zadania w zł:					65.000,00 zł

5.Przewidywane źródła finansowania:

- odpłatność działkowców

(zebrano w 2017 roku)	    	  375 działek x 150,00 zł = 56.250,00 zł

- środki własne ROD						  8.750,00 zł

6. Numer i data decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

...................................................................................